## DR議事録兼報告書 （第1回）
「Module基本設計仕様書DR議事録兼報告書」 | [13 empty] | (第1回)
|  |  | DR名称選択 | [7 empty] | DR回数選択
|  |  | 「要求定義書ＤＲ議事録兼報告書」 | [7 empty] | (第1回)
|  |  | 「開発計画書ＤＲ議事録兼報告書」 | [7 empty] | (第2回)
|  |  | 「最終DR議事録兼報告書」 | [7 empty] | (第3回)
|  |  | 「評価移行判定DR議事録兼報告書」 | [7 empty] | (第4回)
|  |  | 「Release移行判定DR議事録兼報告書」 | [7 empty] | (第5回)
|  |  | 「機能Test項目ＤＲ議事録兼報告書」 | [7 empty] | (第7回)
|  |  | 「機能Test ＤＲ議事録兼報告書」 | [7 empty] | (第8回)
|  |  | 「結合Test項目 ＤＲ議事録兼報告書」 | [7 empty] | (第9回)
|  |  | 「結合Test ＤＲ議事録兼報告書」 | [7 empty] | (第10回)
|  |  | 「System設計仕様書DR議事録兼報告書」 | [7 empty] | (第11回)
|  |  | 「Module基本設計仕様書DR議事録兼報告書」 | [7 empty] | (第12回)
|  |  | 「Module詳細設計仕様書DR議事録兼報告書」 | [7 empty] | (第13回)
|  |  | 「SourceCode DR議事録兼報告書」 | [7 empty] | (第14回)
|  |  | 「単体Test項目ListDR議事録兼報告書」 | [7 empty] | (第15回)
「単体Test DR議事録兼報告書」
「開発移行判定DR議事録兼報告書」
「SystemTest仕様書DR議事録兼報告書」
「SystemTest DR議事録兼報告書」
「その他 会議議事録兼報告書」
日時(可选） |  |  |  | 2019-06-05 |  | 17:00 | ～ | 18:30 | 会議名称 （可选） | RTAPD基本设计 DR |  |  | 対象（可选） Module | RTAPD
開発型番（可选） |  |  |  |  | Morley |  |  |  | 場所（可选） |  |  | 18F03
出席者（可选） |  |  |  | Platform |  | 石亚文，杨凯宁，乔勇，龙星光
(敬称略)
内容 | [13 empty] | 管理DB No.
指摘項目
番号 | 指摘位置 | 指摘内容表记： ★－Pending； ●－結論； 指摘者-〉对应者；赤字-Pending；青字-解決済み
1 | Block图 | 不需要区分RVC，而且block图出现的模块需要在下面说明模块的作用
2 | Class图 | 基本设计class图中不需要画出类成员变量
3 | I/F式样书 | notifyRvcinfofromRtap 回调函数作为event，不作为I/F对待
4 | UseCase図 | 列出所有对外I/F相关的调用时序，添加unregisterListener的时序，并添加链接
5 | シーケンス図 | 1, if条件用alt表示 2，■ Sequence of register listener中响应onRecvMessage的模块应该是RtapdPrivateMessageHandler 3，onReceiveMessage -> m_callback->onReceiveMessage() 之间是同步调用，生命周期不能断 4，其他图中也有不少生命周期不连续的情况， 5，图画得太开了，不够紧凑，美观。
6 | StateChart | Rtapd的启动退出应该是由SysCtrl控制的，不要写成sysd
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Note on B22: tianlu: 如果在项目管理工具中直接记录会议信息，该字段内容可以不用填写。
Note on AB22: tianlu: 如果在项目管理工具中直接记录会议信息，该字段内容可以不用填写。
Note on AQ22: tianlu: 如果在项目管理工具中直接记录会议信息，该字段内容可以不用填写。
Note on B23: tianlu: 如果在项目管理工具中直接记录会议信息，该字段内容可以不用填写。
Note on AB23: tianlu: 如果在项目管理工具中直接记录会议信息，该字段内容可以不用填写。
Note on B24: tianlu: 如果在项目管理工具中直接记录会议信息，该字段内容可以不用填写。